Na podlagi 19. člena statuta Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju besedila ŠOU v Ljubljani) je študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani na 8. redni. seji, dne 15. 02. 2007 sprejel pravilnik o projektih.

Datum objave: 20. 02. 2007

Številka delovnika – javna objava: ______________________

Pravilnik o projektih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

S tem pravilnikom se ureja način uresničevanja pravic in sprejetih obveznosti, glede projektov, ki jih študentje izvajajo v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani).

- člen

Projekt je vsaka dejavnost, ki je sestavljena iz smiselno povezanih aktivnosti, ki se izvajajo na podlagi tega pravilnika, z namenom doseganja ciljev, določenih v dokumentaciji projekta ob njegovem odprtju, in jih določi pristojni organ ŠOU v Ljubljani.

- člen

Vodje in sodelavci projektov ne morejo biti:

- člani razsodišča;

- člani volilne komisije;

- člani senata;

- člani tožilstva;

- predsednik resornih komisij na resorjih, ki jih le-ta resorna komisija pokriva, in predsednik študentskega zbora (velja le za projekte, ki se vodijo na predsedstvu in vseh resorjih ŠOU v Ljubljani dovoljeno pa jim je opravljati projekte v okviru Študentskih organizacij visokošolskih zavodov (v nadaljevanju ŠOVZ), katerih člani so, in skupnih projektov, pri katerih ni udeležen resor);

- ostali v skladu z akti ŠOU v Ljubljani.

- člen

S tem pravilnikom se ureja predvsem:

- pobuda za ustanovitev projekta;

- klasifikacijo projekta;

- postopek priprave predloga projekta;

- ustanovitev, spremembo, dopolnitev, izvajanje, financiranje, nadzor, evidenco ter ukinitev projekta.

II. POBUDA ZA USTANOVITEV PROJEKTA

- člen

Pobudo za ustanovitev projekta lahko poda kdorkoli.

- člen

Pobuda, ki je namenjena ustanovitvi projekta na ravni predsedstva ali kateregakoli od resorjev ŠOU v Ljubljani, mora vsebovati:

- nivo, resor ali drug organ ŠOU v Ljubljani, kjer naj bi se projekt izvajal;

- osebne podatke pobudnika oziroma pobudnikovega zastopnika;

- opredelitev namena in cilja projekta;

- opis poteka projekta, predviden čas začetka in trajanje projekta;

- obseg financiranja projekta s predvidenimi prihodki in odhodki projekta.

Pobuda, namenjena projektom iz prejšnje točke, se posreduje generalnemu sekretarju ali pristojnemu članu predsedstva ŠOU v Ljubljani.

Za pomoč in komunikacijo s pobudniki v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev sta zadolžena generalni sekretar ali pristojni minister.

Projekt mora biti predlagan na predpisanem obrazcu, ki ga določi generalni sekretar. Predsedstvo o pobudi odloča na naslednji redni seji. V primeru nepopolne ali napačne izpolnitve se predlagatelja pozove na dopolnitev oziroma popravo obrazca. Generalni sekretar ali pristojni minister določi rok, namenjen dopolnitvi, ki ne sme biti krajši od pet delovnih dni. Če predlagatelj v roku ne dopolni oziroma popravi obrazca se pobuda zavrže.

V primeru obravnave projekta na seji predsedstva se projektu določi tudi morebitna umestitev v proračun ŠOU v Ljubljani in stroškovno mesto, s katere bo projekt financiran. Stroškovno mesto določi generalni sekretar s pomočjo finančno računovodske službe.

- člen

Pobuda, namenjena izvajanju na posamičnem ŠOVZ, mora vsebovati:

- ime ŠOVZ, kjer naj bi se projekt izvajal;

- osebne podatke pobudnika oziroma pobudnikovega zastopnika;

- opredelitev namena in cilja projekta;

- opis poteka projekta, predviden čas začetka in trajanje projekta;

- obseg financiranja projekta s predvidenimi prihodki in odhodki projekta.

Projekt mora biti predlagan na predlaganem obrazcu, ki ga predpiše minister za ŠOVZ.

Pobuda se posreduje tajniku upravnega odbora (v nadaljevanju: UO) ŠOVZ ali predsedniku UO ŠOVZ.

Za pomoč in komunikacijo s pobudnikom je zadolžen tajnik UO ŠOVZ ali predsednik UO ŠOVZ.

V primeru nepopolne ali napačne izpolnitve obrazca tajnik UO ŠOVZ ali predsednik UO ŠOVZ pozove pobudnika na dopolnitev ali popravo obrazca in mu določi rok, v katerem mora napako odpraviti. Rok ne sme biti krajši od pet delavnih dni. Če predlagatelj ne dopolni oziroma popravi obrazca, se pobuda zavrže.

V primeru obravnave projekta na seji UO ŠOVZ se projektu predhodno določi razpoložljiva sredstva v skladu s finančnim poslovanjem ŠOVZ.

Za ustreznost sprejetih sklepov in njihovo usklajenost s finančnim načrtom projekta odgovarja predsednik UO ŠOVZ.

III. KLASIFIKACIJA PROJEKTOV

- člen

V okviru ŠOU v Ljubljani se izvajajo sledeči projekti:

- projekti ŠOVZ;

- skupni projekti ŠOVZ-jev;

- projekti predsedstva ŠOU v Ljubljani in resorjev, ki so vnaprej predvideni s proračunom ŠOU v Ljubljani;

- novi projekti predsedstva ŠOU v Ljubljani in resorjev.

- člen

Projekti ŠOVZ se izvajajo v okviru posameznega ŠOVZ ali manjše skupine ŠOVZ in so podrejeni pravilnikom in predpisanim obrazcem resorja za ŠOVZ.

Pobude in predlogi za projekte se sprejmejo na seji UO ŠOVZ, sklepi o sprejemu pa morajo biti evidentirani v zapisniku seje UO ŠOVZ.

Odgovorna oseba za izvajanje teh projektov v skladu s tem in ostalimi pravilniki ŠOU v Ljubljani je predsednik UO ŠOVZ, ki je med drugim dolžan skrbeti tudi za projektno dokumentacijo. Projekt mora voditi v skladu z nameni in cilji, ki so določeno v projektni dokumentaciji.

- člen

Skupen projekt je projekt, ki ga izvaja skupina vsaj treh ŠOVZ-jev in je v obliki subvencij sofinanciran s stroškovnega mesta skupnih projektov.

Pri teh projektih lahko sodelujejo tudi resorji ŠOU v Ljubljani s svojimi člani, pomočniki in svetovalci predsedstva. Resorji ŠOU v Ljubljani in predsedstvo lahko sodeluje z lastnimi finančnimi sredstvi.

Predlog skupnega projekta mora oblikovati iniciativni UO ŠOVZ in pridobiti najmanj dva (2) sodelujoča ŠOVZ-ja, ki ju navede v predlogu projekta. Navesti mora tudi ostale podatke, ki jih predvideva obrazec, ki ga predpiše minister za ŠOVZ.

Skupni projekt odobri minister za ŠOVZ na predlog skupine vsaj treh ŠOVZ-jev. Minister na predlog iniciativnega ŠOVZ projektu predpiše način pobiranja prijav in morebitno čakalno vrsto.

Vodja projekta je odgovoren za delovanje projekta v skladu s cilji in nameni projekta ter za izpolnjevanje in hranjenje projektne dokumentacije v času trajanja projekta. Skrbeti mora tudi za skladnost s tem in ostalimi pravilniki ŠOU v Ljubljani.

Minister za ŠOVZ ima pravico skupni projekt kadar koli prekiniti ali zapreti zaradi neizpolnjevanja ali kršenja določb resorja ali pravilnikov in aktov ŠOU v Ljubljani.

- člen

Projekti predsedstva ŠOU v Ljubljani in resorjev, ki so vnaprej določeni s proračunom ŠOU v Ljubljani so projekti, ki se izvajajo na posameznih resorjih ali pod predsedstvom ŠOU v Ljubljani in je finančni del s strani ŠOU v Ljubljani določen s proračunom, ki ga sprejme študentski zbor.

Za financiranje teh projektov ni potreben interni prenos finančnih sredstev na stroškovno mesto projekta, kot to za ostale projekte določa Pravilnik o finančnem poslovanju ŠOU v Ljubljani.

Predsedstvo ŠOU v Ljubljani s sklepom določi vodjo projekta in morebitne sodelavce projekta ( ime in priimek, roj. datum, naslov stalnega prebivališča), trajanje projekta in bilanco projekta. Za dokumentacijo in skladnost s tem in ostalimi predpisi ŠOU v Ljubljani sta odgovorna vodja projekta in pristojni odredbodajalec.

Odredbodajalec za te projekte je pristojni minister posameznega resorja in predsednik ŠOU v Ljubljani za projekte predsedstva.

- člen

Novi projekti predsedstva ŠOU v Ljubljani in resorjev so projekti, ki se izvajajo na posameznih resorjih ali pod predsedstvom ŠOU v Ljubljani in katerih sredstva za izvajanje se črpajo iz postavke »Novi projekti«, katere višina je določena v proračunu ŠOU v Ljubljani, ki ga sprejme študentski zbor.

Nove projekte s sklepom odpre predsedstvo ŠOU v Ljubljani na seji.

Odgovorna oseba za izvajanje teh projektov je izvajalec, ki je naveden v projektni dokumentaciji. Dolžan je skrbeti za projektno dokumentacijo in izvajanje teh projektov v skladu s tem in ostalimi pravilniki ŠOU v Ljubljani.

Predsedstvo ŠOU v Ljubljani s sklepom določi vodjo projekta. Za dokumentacijo in skladnost s tem in ostalimi predpisi ŠOU v Ljubljani sta odgovorna vodja projekta in pristojni odredbodajalec.

Odredbodajalec za te projekte je pristojni minister posameznega resorja in predsednik ŠOU v Ljubljani za projekte predsedstva.

IV. POSTOPEK PRIPRAVE PREDLOGA PROJEKTA

- člen

Projekti, ki se izvajajo na posamičnih ŠOVZ in sprejemajo na sejah UO ŠOVZ, morajo v predlogu projekta vsebovati:

- ime ŠOVZ, kjer naj bi se projekt izvajal;

- osebne podatke pobudnika oziroma pobudnikovega zastopnika;

- opredelitev namena in cilja projekta;

- opis poteka projekta;

- začetek in trajanje projekta;

- končni finančni načrt projekta, ki vsebuje predvidene prihodke in odhodke projekta;

- odgovorno osebo in izvajalca oziroma izvajalce projekta, njihove osebne podatke in podatke o visokošolskem zavodu;

- ostale podatke, ki so predvideni v predpisanem obrazcu s strani ministra za ŠOVZ.

UO ŠOVZ na seji določi način financiranja projekta.

Projekti so lahko financirani v skladu z uredbo ŠOVZ in pravilniki ŠOU v Ljubljani na podlagi financiranja iz večstebrnega sistema, kot to predvideva Pravilnik o delovanju in financiranju ŠOVZ.

- člen

Skupni projekti, ki se izvajajo pod okriljev več ŠOVZ-jev, morajo biti sprejeti na sejah UO vseh ŠOVZ, ki so vključeni v projekt.

Predlog projekta, ki mora biti prijavljen na obrazcu, ki ga predpiše minister za ŠOVZ, mora vsebovati poleg predpisane dokumentacije za projekte posamičnih ŠOVZ še:

- kontaktne osebe na ostalih ŠOVZ in njihove osebne podatke;

- predlog morebitne razdelitve stroškov med posamične ŠOVZ, ki je predhodno usklajen;

- predlog projekta za odobritev pri ministru za ŠOVZ.

- člen

Predlog novega projekta predsedstva ŠOU v Ljubljani in resorjev vsebuje:

- naziv projekta;

- navedbo predlagatelja projekta;

- nameni in cilji ustanovitve projekta;

- trajanje projekta;

- podatke o vodji projekta (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča) in potrdilo o vpisu;

- podatki o morebitnih sodelavcih projekta (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča);

- okvirno navedbo števila udeležencev v projektnih aktivnostih in možne načine promoviranja ŠOU v Ljubljani in projekta v javnosti;

- navedbo števila strokovnih sodelavcev po individualni pogodbi o delu, potrebnih za izvedbo projekta, z navedbo posameznikovih nalog, njegovega obsega, rokov za izvedbo in na podlagi tega predvidenih nagrad;

- določitev obsega materialno tehničnih pogojev za izvedbo projekta;

- predvideno bilanco projekta;

- strokovno mnenje strokovne službe ŠOU v Ljubljani.

- člen

Na podlagi zahteve pristojnega člana predsedstva predhodno pripravi pristojni zaposleni ali direktor ŠOU v Ljubljani strokovno mnenje za odločanje o pobudi za ustanovitev projekta.

- člen

Podlage za oblikovanje strokovnega mnenja so:

- analiza stanja;

- analiza področja, ki ga bo projekt obravnaval;

- analiza organizacije projekta: navedba pobudnika, določitev ciljne populacije projekta, navedba že izvajanih podobnih projektov ŠOU v Ljubljani, navedba izkušenj in pomembnosti projekta;

- ocena potrebnega časa za izvedbo projekta;

- ocena materialno tehničnih pogojev, potrebnih za izvedbo projekta;

- ocena potrebnega števila sodelavcev in njihovih specifičnih znanj;

- ocena realnosti in racionalnosti porabe projektnih sredstev, navedba morebitnih alternativnih virov za financiranje projekta.

- člen

Projekt na kateri koli ravni s sklepom zaključi organ, ki ga je odprl.

Ob zaključku projekta mora biti del projektne dokumentacije tudi:

- zaključno poročilo odgovorne osebe;

- finančno poročilo projekta, ki ga napiše odgovorna oseba.

Projekti ŠOVZ in skupni projekti, ki so določeni v 9. in 10. členu tega pravilnika, se ne glede na določbe 1. odstavka tega člena zaključijo z 31. decembrom tekočega leta. Kot datum zaključka projekta se za 2. odstavek tega člena prav tako šteje 31. december tekočega leta. Organ, ki je projekt odprl, mora v roku enega (1) meseca po zaprtju urediti dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom.

Projekti predsedstva, ki so določeni v 11. in 12. členu tega pravilnika, lahko trajajo več let, vendar se njihovo finančno stanje za tekoče leto zaključi z 31. decembrom tekočega leta. Ti projekti lahko sredstva za financiranje dejavnosti v naslednjem letu koristijo v skladu s Pravilnikom o financiranju ŠOU.

- člen

Spremembe in dopolnitve projekta na kateri koli ravni ŠOU v Ljubljani sprejema organ, ki je projekt odprl na način in po postopku, določenim za sprejem sklepa o odprtju projekta.

- člen

Vodja projekta:

- je dolžan zagotoviti izvajanje projekta v skladu s sprejetimi nameni in cilji, roki ter finančnim načrtom projekta;

- predstavlja ŠOU v Ljubljani v okviru projekta, ki ga vodi;

- sodeluje pri sestavi pogodb z izvajalci za opravljanje nalog na projektu;

- predlaga pristojnemu članu predsedstva ŠOU v Ljubljani višino honorarja za sodelavce projekta;

- posreduje pristojnemu članu predsedstva ŠOU v Ljubljani:

- do 5. dne v mesecu za pretekli mesec pisno poročilo o izvajanju projekta in porabi finančnih sredstev projekta;

- pred sprejetim datumom zaključka projekta zaključno poročilo o poteku projekta in finančno poročilo projekta;

- predlagati pristojnemu članu predsedstva ŠOU v Ljubljani morebitne spremembe in dopolnitve projekta.

- člen

Za evalvacijo posameznega projekta lahko predsednik ŠOU v Ljubljani s sklepom ustanovi posebno komisijo.

V. FINANCIRANJE PROJEKTA

- člen

Sredstva za izvajanje projekta se zagotavljajo iz:

- sredstev proračuna organov ŠOU v Ljubljani;

- dotacij;

- daril;

- javnih sredstev;

- prispevkov udeležencev projekta;

- sredstev razpisov;

- drugih virov.

Skupni projekti iz 10. člena tega pravilnika se financirajo s podstroškovnega mesta iniciativnega ŠOVZ. Sodelujoči ŠOVZ s sklepom na seji odobrijo število garantiranih udeležencev in z internim prenosom nakažejo skupno višino subvencij na podstroškovno mesto iniciativnega ŠOVZ. V primeru manjšega števila udeležencev krije sodelujoči ŠOVZ polno vsoto participacij udeležencev, kar uredi v poračunskem internem prenosu. V primeru večjega števila udeležencev sodelujoči ŠOVZ s poračunskim internim prenosom poravna preostale subvencije, ki jih nakaže na podstroškovno mesto iniciativnega ŠOVZ.

Minister za ŠOVZ v uredbi podrobno predpiše način zbiranja sredstev na podstroškovnem mestu iniciativnega ŠOVZ. Minister predpiše tudi način sofinanciranja projekta oziroma višino subvencije na participacijo udeleženca iz naslova financiranja skupnih projektov.

Subvencija posamičnega ŠOVZ na participacijo udeleženca ne sme biti večja od 20% celotne participacije udeleženca. Subvencija iz naslova financiranja skupnih projektov je lahko največ enaka subvenciji posamičnega ŠOVZ. Skupna subvencija na participacijo posameznika, ki ima status študenta, tako znaša največ 40% od celotne participacije posameznika.

Negativno stanje na podstroškovnem mestu ŠOVZ, ki se ugotovi ob zaključku projekta, se krije s stroškovnega mesta iniciativnega ŠOVZ, namenjenega fiksnemu delu sredstev.

- člen

Projekti se glede na finančno participacijo udeležencev delijo na:

- neplačljive,

- plačljive.

Plačljivi projekti, pri katerih se znotraj njihove aktivnosti pobira prispevke udeležencev projekta, poznajo dvoje različnih prispevkov.

Prispevek na udeleženca, ki ima status študenta, se izračuna tako, da se predvideni odhodki projekta delijo s predvidenim številom udeležencev, nato pa se od posameznega prispevka odšteje znesek subvencije.

Prispevek za udeleženca brez statusa študenta se izračuna tako, da se predvideni odhodki projekta delijo s predvidenim številom udeležencev.

Višino obeh izračunanih prispevkov je potrebno povečati za stopnjo davka na dodano vrednost.

Obe višini prispevkov je potrebno navajati pri vseh objavah.

VI. NADZOR PROJEKTA

- člen

Nadzor nad izvajanjem projektov in porabo finančnih sredstev vseh projektov izvajajo:

- študentski zbor ŠOU v Ljubljani

- tožilstvo ŠOU v Ljubljani;

- predsedstvo ŠOU v Ljubljani;

- direktor ŠOU v Ljubljani.

Projekte, ki jih izvajajo ŠOVZ in skupne projekte več ŠOVZ, nadzira resor za ŠOVZ oz. pristojen minister.

Projekte, ki se izvajajo v okviru predsedstva ŠOU v Ljubljani in v okviru vseh resorjev ŠOU v Ljubljani, nadzirajo predsednik ŠOU v Ljubljani in pristojni ministri.

VII. EVIDENCA PROJEKTA

- člen

Vsak projekt je vpisan v skupni register projektov, ki so označeni s svojo kodo. Koda je oblikovana tako, da vsebuje podatke:

- leto odprtja projekta;

- organ ŠOU v Ljubljani, ki je odprl in izvajal projekt;

- zaporedno številko projekta posameznega organa ŠOU v Ljubljani.

Skupni register projektov vodi strokovna služba, ki jo določi direktor ŠOU v Ljubljani.

Pri vsakem projektu je v primeru potrebe finančno računovodske službe po seznamu prisotnih potrebno napraviti seznam udeležencev projekta. Seznam podatkov, ki so potrebni za delovanje finančno računovodske službe, poda finančno računovodska služba pristojni odgovorni osebi in nadzornemu organu, ki je predviden s tem pravilnikom. S temi podatki se ravna skrbno in v skladu s predpisi in zakoni RS o varovanju osebnih podatkov.

Dokumentacija zaprtih projektov se hrani pet (5) let. Za primerno hranjenje in varovanje dokumentacije skrbijo strokovne službe, ki jih za to pooblasti direktor.

- člen

Vsi projekti morajo jasno izražati organ, ŠOU v Ljubljani kot organizacijo in odgovorno osebo, ki projekt izvaja.

Za izvajanje tega člena izda predsednik ŠOU v Ljubljani navodilo o izvajanju promocije dejavnosti ŠOU v Ljubljani. Upoštevanje tega navodila je obvezno za vse projekte in dejavnosti, ki jih ŠOU v Ljubljani izvaja.

Uradni znaki ŠOU v Ljubljani morajo biti vključeni v vse tiskovine, publikacije in dokumente, ki so navedeni kot produkt projekta.

Podatki o odgovorni osebi in organu ŠOU v Ljubljani, ki projekt izvaja, morajo biti na razpolago pri izvajalcih projekta.

Za projekte, ki se izvajajo na predsedstvu ŠOU v Ljubljani ali na posameznem resorju ŠOU v Ljubljani, pa mora biti odgovorna oseba objavljena na uradnih internetnih straneh ŠOU v Ljubljani.

VIII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

- člen

Ta pravilnik začne veljati 14. dan po sprejetju v Študentskem zboru.

Z dnem veljave tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o projektih, sprejet dne 20. 6. 1996, s spremembami sprejetimi na sejah dne 4. 7. 1996 in 24. 4. 1997.

Vsem projektom, ki so ob pričetku veljavnosti tega pravilnika odprti, se mora določiti koda in morajo biti vpisani v skupni register v skladu s 23. členom tega pravilnika.

Projektom, ki nimajo popolne dokumentacije v skladu s tem pravilnikom, se le-ta dopolni v roku enega meseca po pričetku veljave tega pravilnika. Projekte, katerim se projektne dokumentacije ne da dopolniti, se zapre.

Predsednik in ministri s pomočjo strokovnih služb pripravijo obrazce, potrebne za izvajanje tega pravilnika v roku 14 dni od sprejema tega pravilnika in jih objavijo na spletu in na elektronskem portalu ŠOVZ.

Predsednik ŠOU v Ljubljani izda navodilo o izvajanju promocije dejavnosti ŠOU v Ljubljani v skladu s 26. členom tega pravilnika v roku 14 dni od sprejema tega pravilnika in ga objavi na spletu in elektronskem portalu ŠOVZ.

V Ljubljani, 15. 02. 2007

Branka Perc	M. P.	Aleš Florjančič

tajnik ŠOU v Ljubljani		predsednik študentskega zbora

ŠOU v Ljubljani

JAVNA OBJAVA

dne _____15. 02. 2007_in ______________________________________

(datum)                                      (podpis odgovorne osebe )